「健康台灣深耕計畫」－

泌尿科門診前問診與醫師覆核摘要支持系統

| 縣市別（以主提機構所在地勾選） |  |  |  |  |  | 申請模式 |  |  | 計畫範疇 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ■臺北市□新北市□基隆市□宜蘭縣 □金門縣□連江縣□桃園市□新竹市 □新竹縣□苗栗縣□臺中市□彰化縣 □南投縣□雲林縣□嘉義市□嘉義縣 □臺南市□高雄市□屏東縣□澎湖縣 □花蓮縣□臺東縣 |  |  |  |  |  | A | ■A1 □A2 □A3 |  | ■優化醫療工作條件 ■規劃多元人才培育 ■導入智慧科技醫療 ■社會責任醫療永續 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □B |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □C |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □D |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請單位/團隊內各機構之名稱及醫事機構代碼(醫學會或醫事公會請填立案證書字號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ.醫學中心、Ⅱ.準醫學中心、Ⅲ.區域醫院、Ⅳ.地區醫院、Ⅴ.診所、Ⅵ.醫學會、Ⅶ.公會、Ⅷ.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主提機構 |  | Ⅰ |  | 機構全名(○○○○○○○○○○) |  |  |  |  |  | 統一編號 | ○○○○○○○○ |  |  |
| 合作機構 | 1 | Ⅲ |  | 機構全名(○○○○○○○○○○) |  |  |  |  |  |  |  | ■ | 與主提機構同體系或聯盟 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |
|  |  |  |  | (自行增列) |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |
| 申請經費 |  |  | ○○○,○○○,○○○（含配合款：○○○,○○○,○○○） |  |  |  |  |  |  |  |  | 元 |  |
| 執行期程 |  |  | 114年9月1日至115年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫主持人 |  |  | ○○○(職稱) |  | 聯絡人 |  |  | ○○○(職稱) |  |  |  |  |  |
| 單位 |  |  | 機構全名 |  | 單位 |  |  | 機構全名 |  |  |  |  |  |
| 電話 |  |  | (0○)○○○○-○○○○ |  | 電話 |  |  | (0○)○○○○-○○○○ |  |  |  |  |  |
| 傳真 |  |  |  |  | 傳真 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電子郵件 |  |  | ○○○○＠○○○○○○○ |  | 電子郵件 |  |  | ○○○○＠○○○○○○○ |  |  |  |  |  |
| 中華民國 114 年 9 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

目錄

壹、申請單位自我檢核項目表	1

貳、計畫概要	2

參、申請單位簡介	2

肆、計畫規劃	2

伍、效益評估	3

陸、出國計畫書	6

柒、經費規劃	7

捌、人力配置表	9

玖、其他	10

拾、公職人員利益衝突迴避自主檢核表	11

拾壹、未有重複申請計畫之聲明切結書	14

拾貳、參與計畫同意書	15

拾參、審查意見回復表	16

# 壹、申請單位自我檢核項目表

衛生福利部補（捐）助計畫-「健康台灣深耕計畫」

申請單位自我檢核項目表

| 項次 | 檢核項目 | 說明 | 符合 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申請資格及 檢附證明文件 | (一)1.醫療機構 2.社區醫療群 3.衛福部部定專科醫學會 4.各醫事人員法規所定之公會 5.其他。 (二)須附資格證明文件。（詳本作業須知肆） | □ |  |
| 2 | 依格式撰擬 計畫書 | (一)須由申請單位/團隊具函向衛生福利部提出申請。 | □ | 詳如計畫書格式封面頁 |
|  |  | (二)須於計畫書封面載明計畫名稱、縣市別、申請之模式及計畫範疇、申請單位/團隊內各機構之名稱及醫事機構代碼或立案證書字號等。 | □ |  |
| 3 | 填具「公職人員利益衝突迴避自主檢核表」及「身分關係揭露表」 | - 須填具「公職人員利益衝突迴避自主檢核表」。 - 須填具「公職人員利益衝突迴避法第14條第2項公職人員及關係人身分關係揭露表」。（非屬公職人員或關係人者，免填此表，仍須簽名或蓋章） - 以上包含申請團隊內各機構、團體等。 | □ | 詳如計畫書拾至拾貳 簽署及掃描後合併至計畫書 |
| 4 | 無重複申請補助之情事，並簽署「未有重複申請計畫之聲明切結書」 | 須計畫主持人簽名蓋章並用機構印，聲明所申請之計畫內容、經費等未有任一項目已向衛生福利部、其他部會或地方政府申請並獲得補助，無重複申請補助之情事（含合作團隊內各機構、團體）。 | □ |  |
| 5 | 同意由主提機構代表申請本計畫，並簽署「參與計畫同意書」 | 須機構負責人簽名蓋章並用機構印，聲明同意參與主提機構申請本計畫，並明確瞭解計畫內容。 | □ |  |
| 6 | 於申請模式中僅申請其中1類 | 須確認申請單位（含合作團隊內各機構、團體）於本計畫申請模式之4類別中各僅申請1件計畫。 | □ |  |
| 7 | 合作機構中是否有與主提機構同體系或聯盟 | 與主提機構同體系或聯盟之機構名稱： 1. 2. 3. 4. 5. (請自行增列) | □有 □無 | 須與計畫書封面一致 |

※以上資料供檢核，請務必詳實填列。

# 貳、計畫概要

本子計畫建立泌尿科門診前低摩擦症狀蒐集與醫師覆核摘要支持流程。系統以病人、家屬或工作人員協助填答、來源標記、缺漏欄位可見化、一頁式醫師覆核摘要與治理紀錄為核心，協助臨床團隊在看診前掌握主訴、症狀脈絡、追問方向與需補問資訊。 本計畫的主要貢獻是把 AI、APP、ASR 與 API readiness 放在可治理的門診前資訊整理流程中。AI 支援結構化、缺漏提示、摘要草擬、版本紀錄與人機協作；醫師保留臨床解讀、診斷與處置責任；真實病患資料、HIS/EMR 連接、IRB/QI、資安與採購流程，依院內治理與主提單位決策啟用。 本案以範疇三「導入智慧科技醫療」為主軸，建立問診、摘要、資料治理與安全查核的可驗收流程；以範疇一「優化醫療工作條件」為副支援，透過門診前資料整理與一頁式醫師覆核摘要，降低重複問診、臨場補問、缺欄補資料與資訊分散造成的時間負擔。 本子計畫作為泌尿科門診 visit readiness 支援層：病人在看診前完成 guided intake，醫師取得來源清楚、缺漏可見的一頁式覆核摘要。社區追蹤、CRM、病人訊息推播與回診管理不列入本案；本案聚焦於門診前資訊準備、醫師覆核、AI/data/security governance 與可驗收 KPI evidence。

# 參、申請單位簡介

  - 機構一

  - 機構二

# 肆、計畫規劃

- 範疇一

- 範疇二

- 範疇三

本計畫核心建置包括： • 低摩擦問診入口：病人、家屬或工作人員協助填答。 • ASR optional confirmation：語音輸入僅作為可確認輸入，未確認 transcript 不進入摘要。 • Clinical question governance：以泌尿科門診前症狀脈絡、醫師覆核需求與最低必要欄位，建立第一版問題集。 • Source label：每一條摘要資訊標示來源為病人、家屬、工作人員協助或 ASR-confirmed。 • Missing-field visibility：讓醫師看見重要缺漏、不確定與 unknown/missing 區分。 • 一頁式醫師覆核摘要：提供看診前快速閱讀、修正與補問。 • AI / data / cybersecurity governance：保留版本、錯誤處理、audit trail、reviewer evidence 與年度查核資料。 本案的智慧醫療定位，是用 AI 支援資料整理、缺漏提示與摘要草擬，讓醫師保留臨床判讀與最終處置。AI 輸出以醫師覆核為必要流程，所有核心資訊保留來源、版本與審查紀錄，形成可追溯、可驗收、可交接的智慧門診前流程。

- 範疇四

# 伍、效益評估

  - 績效指標

| 範疇 | 績效指標 | 衡量或量化基準定義 | 現況數據 | 第一階段達成值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、優化醫療工作條件 | 門診前摘要閱讀時間 | Reviewer 由打開一頁式醫師覆核摘要至完成初步掌握主訴、時序與需補問欄位之時間；回報中位數與分布。 | 待建立 baseline；第一階段以 synthetic case 及 reviewer walkthrough 先行量測。 | 摘要閱讀時間中位數 ≤60 秒；同步回報實測分布，若超過 90 秒即回修摘要欄位與版面。 |  |  |
|  | 醫師有用性 | 5 點量表評估摘要是否有助於快速掌握主訴、病程時序、伴隨症狀、缺漏欄位與現場補問方向。 | 待測 | 5 點量表中位數 ≥4/5；未達標即回到 question set、summary schema 與缺漏欄位規則迭代。 |  |  |
|  | 臨床端使用摩擦通過率 | 護理、櫃台與醫師端 walkthrough 確認不增加不可接受的重複輸入、點擊負擔、例外處理或責任不清。 | 待 workflow review | 完成至少一輪臨床 workflow walkthrough；重大 staff-friction issue 應完成修正或列入 no-go。 |  |  |
| 二、規劃多元人才培訓 |  |  |  |  |  |  |
| 三、導入智慧科技醫療 | 最低必要欄位完成／標示率 | 最低必要欄位已完成，或明確標示為 unknown / missing 之比例；不得將未填答欄位計為完成。 |  |  | ≥90%；若低於門檻，須回修 guided intake 問題順序、欄位定義與缺漏提示。 |  |
|  | 缺漏欄位可見率 | 應被標示之重要缺漏、不確定或待補問資訊，在醫師覆核摘要中被明確呈現之比例。 |  |  | ≥90%；重大缺漏未顯示即啟動 fail-safe 修改，不進入下一階段示範。 |  |
|  | Source label 完整率 | 每一條摘要資訊皆標示來源為病人、家屬、工作人員協助填答或 ASR-confirmed 等；未確認 transcript 不進入摘要。 |  |  | 100%；無來源或僅由 AI 推論產生之資訊不得進入醫師覆核摘要。 |  |
|  | Unsafe wording unresolved count | 診斷、治療建議、自動分流、正式 HIS/EMR writeback 等未核准語句或超出 intended use 的輸出數量。 |  |  | 0 unresolved；一旦出現未清除 unsafe wording，即 freeze release 並完成 red-team log。 |  |
|  | 治理進場準備度 | AI、data、security、IRB/QI、procurement 與 clinical owner 是否命名，真實資料 route 是否完成判定。 |  |  | 完成 owner table 與 no-data / QI / IRB / mixed route 判定；未命名 owner 前不接觸真實病患資料。 |  |
| 四、社會責任醫療永續 |  |  |  |  |  |  |

  - 年度查核點說明

- 114年9月1日至115年3月31日。

| 工作內容 | 查核點 |  | 累計預定進度(%) | 累計預定支用數(元) | 查核點說明 (預期成果與效益) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 內容狀態 | 預定完成日期 |  |  |  |

- 115年4月1日至115年12月31日。

| 工作內容 | 查核點 |  | 累計預定進度(%) | 累計預定支用數(元) | 查核點說明 (預期成果與效益) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 內容狀態 | 預定完成日期 |  |  |  |

# 陸、出國計畫書

（限範疇二「規劃多元人才培訓」才可填列，藍字為範例）

一、計畫內容：

- 計畫總表

| 項次 | 主題 | 名稱或內容 | 時程 | 國別與 城市 | 參加 人員數 | 經費需求(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 會議 |  | 115/8/1- 115/8/5 | 日本 東京 | 2 |  |
|  | 培訓 |  |  |  |  |  |
|  | 考察 |  |  |  |  |  |
|  | 標竿參訪 |  |  |  |  |  |
|  | 研討會 |  |  |  |  |  |
|  | 進修 |  |  |  |  |  |
|  | (自行敘明) |  |  |  |  |  |
| 經費合計 | 元 |  |  |  |  |  |

- 出國計畫1：

- 目的

- 詳細內容

- 行程

| 預估日期 | 行程 | 備註 |
| --- | --- | --- |

- 經費概算

| 項目 |  | 金額(臺幣，元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活費 | 日支數 | 301×5×30=45,150 | 1.日本東京日支數額為301美元。 2.美元兌台幣匯率以1：30估算。 |
| 總計 |  |  |  |

※參與計畫之相關人員因計畫需要必須出國開會、研習、訓練及考察者，得申請本項經費。但出國經費佔計畫總經費之比例以不超過百分之二十為原則。

※派員出國之人數、天數應力求精簡。每次人數以不超過二人為原則，同一年度內接受本部補助出國之次數，每人以一次為原則。對於第二人之出國經費，本部得視其出國理由之必需性，採不予補助或酌予補助。

※請詳述預定各出國人員之出國行程、預估經費、天數及地點。

※機票費及其他費用之標準，請依照行政院「中央各機關（含事業機構）派赴國外進修、研究、實習人員補助項目及數額表」、「國外出差旅費報支要點」規定填列。

※生活費依「中央政府各機關派赴國外各地區出差人員生活費日支數額」等相關規定編列，並依行政院「國外出差旅費報支要點」規定覈實報支。

※請將所列各項費用換算為新臺幣，並註明估算匯率。

# 柒、經費規劃

一、分年經費總表（項目需依「健康台灣深耕計畫經費支用標準」項目名稱編列，並詳列細目、單價及數量。）              單位：新臺幣(元)

(藍字為範例)

| 經 費 | 補助經費(A) |  |  |  |  |  |  | 機構 配合款 (F) | 總計 (G=A+F) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三年期 | 經常門(B) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人事費(C) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 項目 | 單價 | 單位 |  | 數量 | 合計 | 支用說明或編列基準 |  |  |
|  | 專案管理與KPI管考助理 | 60,000元 | 人/月 |  | 42個月 | 2,520,000 | 支援計畫進度、版本控管、年度KPI evidence、管考資料整合與主提單位送件協作；正式依機構薪資標準核實。 |  |  |
|  | KPI/evaluation RA | 45,000元 | 人/月 |  | 24個月 | 1,080,000 | 支援baseline、scorecard、reviewer evidence log、年度查核資料與evaluation report。 |  |  |
|  | AI engineering | 85,000元 | 人/月 |  | 20個月 | 1,700,000 | 支援AI/software prototype、summary schema integration、trace logging、API readiness與安全測試。 |  |  |
|  | Question/schema/governance RA | 70,000元 | 人/月 |  | 12個月 | 840,000 | 支援question set、source label、missing-field rules、禁止語句清單與版本紀錄。 |  |  |
|  | 人事費小計 |  |  |  |  | 6,140,000 | PM/RA、KPI/evaluation RA、clinical workflow、question/schema/AI engineering與evaluation analyst；正式依健康台灣深耕計畫經費支用標準及機構人事規定核實。 |  |  |
|  | 業務費(D) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 項目 | 單價 | 單位 | 數量 |  | 合計 | 支用說明或編列基準 |  |  |
|  | 臨床 reviewer package | 12,500元 | session | 96 |  | 1,200,000 | 作為reviewer protected time、案例閱讀、scorecard coding、缺漏欄位判讀與修正建議之完整工作量包。 |  |  |
|  | LLM/API/cloud/ASR 租金或權利使用費 | 10,000元 | service-month | 60 |  | 600,000 | 優先以租金或權利使用費處理，保留資料最小化、存取控制與audit log。 |  |  |
|  | QI/IRB及治理審查預備 | 100,000元 | case/year | 3 |  | 300,000 | 涉及人體資料或臨床流程評估時保留；若QI判定不需IRB，經budget owner核定後轉evaluation/QI。 |  |  |
|  | 資安/隱私/稽核測試服務 | 150,000元 | 批 | 2 |  | 300,000 | 支援access control、device/API/security review、red-team log與audit sample查核。 |  |  |
|  | 問卷/訪視/scorecard填答費 | 200元 | 份 | 1,000 |  | 200,000 | 用於clinician/staff survey、reviewer scorecard、workflow walkthrough回饋與訪談補償。 |  |  |
|  | 資料處理費 | 100元 | 份 | 2,000 |  | 200,000 | 用於醫療流程資料彙整、scorecard coding、統計整理、錯誤案例分類與年度報告資料處理。 |  |  |
|  | workflow walkthrough與訓練工作坊 | 30,000元 | 場 | 8 |  | 240,000 | 支援臨床workflow review、reviewer education、AI governance說明與handoff SOP工作坊。 |  |  |
|  | 審查費/出席費 | 2,500元 | 次 | 40 |  | 100,000 | 需聘請外部專家或非計畫支薪人員進行實質審查、諮詢並提供書面意見。 |  |  |
|  | 講座鐘點費 | 2,000元 | 次 | 50 |  | 100,000 | 訓練研討活動之授課講演鐘點費或實習指導費；正式依外聘、內聘標準核實。 |  |  |
|  | 電腦處理費 | 50,000元 | 批 | 4 |  | 200,000 | 資料譯碼及鍵入費、電腦使用時間費、硬碟、備份媒體、報表輸出與測試資料整理。 |  |  |
|  | 印刷/文件包 | 20,000元 | 批 | 3 |  | 60,000 | 本計畫所需之問卷、scorecard、SOP、治理文件、教育訓練講義與查核文件印製。 |  |  |
|  | 郵電 | 10,000元 | 批 | 3 |  | 30,000 | 本計畫所需之郵資、行政聯繫、資料收發與會議通知支出。 |  |  |
|  | 雜支費 | 100,000元 | 批 | 1 |  | 100,000 | 最高以業務費扣除國外旅費後之金額百分之五為上限，且不得超過十萬元。 |  |  |
|  | 業務費小計 |  |  |  |  | 3,630,000 | 外部審查、workflow walkthrough、LLM/API/cloud/ASR租金或權利使用、治理工作坊、IRB/QI、問卷/訪視、資料處理、資安與文件包等。 |  |  |
|  | 正式送件備註 |  |  |  |  |  | 本表為三年新臺幣10,000,000元之AI-only package討論配置；補助款、配合款與年度拆分由主提單位及budget/procurement owner確認。 |  |  |
|  | 採購與委外備註 |  |  |  |  |  | 涉及採購、委外、API/雲端租用、ASR權利使用與資安審查者，依院內採購門檻、契約與驗收文件辦理。 |  |  |
|  | 真實資料進場備註 |  |  |  |  |  | 涉及病人資料時，依QI/IRB、個資、資安route啟用；未核准真實資料route時，使用synthetic case或workflow simulation。 |  |  |
|  | 資本門(E) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 項目 | 單價 | 單位 | 數量 |  | 合計 | 支用說明或編列基準 |  |  |
|  | 門診前問診站 readiness 設備 | 230,000元 | 批 | 1 |  | 230,000 | clinic-owned intake station readiness；不列個人手機、個人平板或一般行政設備。若改租用則轉業務費。 |  |  |
|  | 資本門小計 |  |  |  |  | 230,000 | 設備費約占總額2.3%，低於資本門比例上限；正式仍需由主提單位確認採購門檻與驗收文件。 |  |  |
|  | 合計 |  |  |  |  | 10,000,000 |  | 待確認 | 依補助款(A)+配合款(F)計算 |

二、各範疇經費配置表                                                                                      單位：新臺幣(元)

| 範疇 |  | 範疇一 |  | 範疇二 |  | 範疇三 |  | 範疇四 |  | 總計(G) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 補助款 | 配合款 | 補助款 | 配合款 | 補助款 | 配合款 | 補助款 | 配合款 | 補助款(A) |  |  | 配合款(F) |  |  |
| 申請數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 經常門 | 人事費 |  | 經常門 | 人事費 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 業務費 |  |  | 業務費 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 資本門 |  |  | 資本門 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 資本門占補助款(A) 百分比(%) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 機構配合款(F)占總經費(G)百分比(F/G%) |  |  |  |  |  |

# 捌、人力配置表（受補助單位人員）

| 類別 | 姓名 | 現職 | 在本計畫內擔任之具體工作性質、項目及範圍 |
| --- | --- | --- | --- |

# 玖、其他

如附件、表目錄、圖目錄、或其他相關單位分工及配合事項

如報價單等

# 拾、公職人員利益衝突迴避自主檢核表

衛生福利部補助案件

公職人員利益衝突迴避自主檢核表

114.3.6版

一、依公職人員利益衝突迴避法(下稱利衝法)第14條規定，申請人如為公職人員或其關係人，除非符合下列例外情形，否則不得與公職人員服務或受其監督之機關申請補助：

- 基於法定身分依法令規定申請之補助。

- 對公職人員之關係人依法令規定以公開公平方式辦理之補助。

- 禁止其補助反不利於公共利益且經補助法令主管機關核定同意之補助。

- 一定金額以下之補助。

二、上述例外情形得向本部申請之補助案件，若為依第(二)、(三)款規定辦理者，申請人應於補助核定前主動於申請文件內據實表明其身分關係，違反者，得處新臺幣5萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

三、為協助補助申請人於申請本部補助案件時自我檢視是否符合利衝法相關規範，請申請人確實依據下列情形填寫本檢核表：

| 項次 | 自主檢核項目 | 檢核結果 | 法律規範 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 貴單位(法人、團體)是否有利衝法規範之公職人員擔任負責人、董事、獨立董事、監察人、經理人或相類似職務? | 是□/否□ | 如補助案係採一、(二)款方式辦理，勾選結果其一為「是」，即需填寫「身分揭露表」。 如補助案係以「非公開方式」辦理，勾選結果其一為「是」，即屬利衝法第14條禁止補助之行為態樣，不得進行補助行為（是否有一、（三）情形，得例外為補助行為需個案認定，並應填寫「身分揭露表」）。 |
| 2 | 貴單位(法人、團體)是否有利衝法規範之公職人員之配偶或共同生活之家屬擔任負責人、董事、獨立董事、監察人、經理人或相類似職務? | 是□/否□ |  |
| 3 | 貴單位(法人、團體)是否有利衝法規範之公職人員之二親等以內親屬擔任負責人、董事、獨立董事、監察人、經理人或相類似職務? | 是□/否□ |  |

申請補助單位名稱：

計畫主持人簽名或蓋章：

填表日期：     年    月    日

備註：

與本部業務往來時，適用利衝法第2條之「公職人員」範圍： 一、總統、副總統。 二、行政院正(副)院長、行政院正(副)秘書長、行政院政務委員。 三、立法委員、監察委員。 四、本部部長、政務次長、常務次長、主任秘書。 五、本部秘書處【專責承辦採購業務】、會計處【依會計法令辦理內部審核業務】與政風處之處長、副處長及科長。 利衝法第3條之「關係人」範圍： 一、配偶或共同生活之家屬。 二、二親等以內親屬。 三、公職人員、上述第一項與第二項所列人員擔任負責人、董事、獨立董事、監察人、經理人或相類似職務之營利事業、非營利之法人及非法人團體。但屬政府或公股指派、遴聘代表或由政府聘任者，不包括之。 二親等以內親屬關係如下： 血親: 一親等：父母、子女。 二親等：兄弟姊妹、(外)祖父母、(外)孫子女。 姻親: 一親等：子媳、女婿、繼父、繼母、公婆、岳父母、繼子、繼女、配偶之子媳、女婿。 二親等：兄嫂、弟媳、姐夫、妹夫、(外)孫子媳、(外)孫女婿、配偶之兄弟姐妹、配偶之(外)祖父母、配偶之(外)孫子女、配偶之兄嫂、弟媳、姐夫、妹夫、配偶之(外)孫子媳、(外)孫女婿。 一定金額定義： 指每筆新臺幣1萬元。同年度（每年1月1日起至12月31日止）同一補助對象合計不逾10萬元。 ※除上述表列中之「公職人員」遇案須迴避外，其餘公務員雖非利衝法之規範對象，惟於執行職務時，涉及本人或關係人之利益，仍應注意公務員服務法、行政程序法等相關迴避規定。

填寫範例請參考「行政院人事行政總處」

公職人員利益衝突迴避法第14條第2項

公職人員及關係人身分關係揭露表範本

【A.事前揭露】：本表由公職人員或關係人填寫

（公職人員或其關係人與公職人員服務之機關團體或受其監督之機關團體為補助或交易行為前，應主動於申請或投標文件內據實表明其身分關係）

※交易或補助對象屬公職人員或關係人者，請填寫此表。非屬公職人員或關係人者，免填此表。

表1：

| 參與交易或補助案件名稱： | 案號： （無案號者免填） |
| --- | --- |
| 本案補助或交易對象係公職人員或其關係人： |  |
| □公職人員（勾選此項者，無需填寫表2） 姓名： 服務機關團體： 職稱： |  |
| □公職人員之關係人（勾選此項者，請繼續填寫表2） |  |

表2：

| 公職人員： 姓名： 服務機關團體： 職稱： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 關係人 關係人（屬自然人者）：姓名 關係人（屬營利事業、非營利之法人或非法人團體）： 名稱 統一編號 代表人或管理人姓名 |  |  |  |  |
|  | 關係人與公職人員間係第3條第1項各款之關係 |  |  |  |
| □第1款 | 公職人員之配偶或共同生活之家屬 |  |  |  |
| □第2款 | 公職人員之二親等以內親屬 |  | 稱謂： |  |
| □第3款 | 公職人員或其配偶信託財產之受託人 |  | 受託人名稱： |  |
| □第4款 （請填寫abc欄位） | a.請勾選關係人係屬下列何者： □營利事業 □非營利法人 □非法人團體 | b.請勾選係以下何者擔任職務： □公職人員本人 □公職人員之配偶或共同生活之家屬。姓名： □公職人員二親等以內親屬。 親屬稱謂： (填寫親屬稱謂例如：兒媳、女婿、兄嫂、弟媳、連襟、妯娌) 姓名： |  | c.請勾選擔任職務名稱： □負責人 □董事 □獨立董事 □監察人 □經理人 □相類似職務： |
| □第5款 | 經公職人員進用之機要人員 | 機要人員之服務機關： 職稱： |  |  |
| □第6款 | 各級民意代表之助理 | 助理之服務機關： 職稱： |  |  |

填表人簽名或蓋章：                            此致機關：

（填表人屬營利事業、非營利之法人或非法人團體者，請一併由該「事業法人團體」及「負責人」蓋章）

備註：

填表日期：    年      月      日

# 拾壹、未有重複申請計畫之聲明切結書

未有重複申請計畫之聲明切結書

本人謹代表本申請機構：                                     及合作機構：

，申請衛生福利部補（捐）助計畫-『健康台灣深耕計畫』。本計畫申請內容、經費等未有向衛生福利部及所屬機關、其他部會或地方政府申請，且無重複獲得補助之情事，如有不實，願負法律責任，特此聲明，以昭公信。

此致

衛生福利部

計畫主持人：                           (簽章)

機構全銜：                           (用印)

中華民國       年      月      日

# 拾貳、參與計畫同意書

(機構全銜)         參與計畫同意書

本機構：                                 ，同意參與主提機構

(主提機構全銜)         申請衛生福利部補（捐）助計畫-『健康台灣深耕計畫』，且明確瞭解計畫內容，並配合計畫相關規定辦理，願負法律責任，特此聲明，以昭公信。

此致

衛生福利部

機構負責人：                           (簽章)

機構全銜：                           (用印)

中華民國       年      月      日

- 拾參、審查意見回復表

| 執行機構 |  |  | 主持人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 |  |  |  |  |  |
| 計畫編號 | A1-0001 |  | 執行期程 | 計畫核定日-115/12/31 |  |
| 委員意見 |  | 執行單位回復 |  |  | 修正位置 |
| 範疇一：優化醫療工作條件 |  |  |  |  |  |
| 範疇二：規劃多元人才培育 |  |  |  |  |  |
| 範疇三：導入智慧科技醫療 |  |  |  |  |  |
| 範疇四：社會責任醫療永續 |  |  |  |  |  |